# 📅 Детальный план реализации

## Typing Trainer SaaS - Поспринтовый разбор

Версия: 1.0
Дата: 09 октября 2025
Методология: Agile/Scrum (2-недельные спринты)

## 📋 Содержание

- Общая структура

- Фаза 1: MVP (Спринты 1-6)

- Фаза 2: Backend (Спринты 7-12)

- Критический путь

- Метрики успеха

- Риски и митигация

## 🎯 Общая структура

### Временная шкала (12 месяцев)

Месяц 1-3: MVP (Спринты 1-6)

├─ Sprint 1-2: Основа + UI

├─ Sprint 3-4: Курсы + Уроки

└─ Sprint 5-6: Статистика + AI Level 1

Месяц 4-6: Backend (Спринты 7-12)

├─ Sprint 7-8: API + Auth

├─ Sprint 9-10: Миграция данных

└─ Sprint 11-12: Интеграция + Тесты

Месяц 7-9: Расширение (Спринты 13-18)

├─ Sprint 13-14: Мультиязычность

├─ Sprint 15-16: Premium функции

└─ Sprint 17-18: AI Level 2

Месяц 10-12: Масштабирование (Спринты 19-24)

├─ Sprint 19-20: AI Level 3 (LLM)

├─ Sprint 21-22: Оптимизация

└─ Sprint 23-24: Production готовность

### Команда и роли

Минимальная команда:

- 👨‍💻 1 Full-Stack Developer (ты) - 40h/неделя

- 🎨 1 UI/UX Designer (freelance) - 10h/неделя

- 📝 1 Content Writer (part-time) - 5h/неделя

Расширенная команда (с месяца 4):

- 👨‍💻 Full-Stack Developer

- 🔧 Backend Developer

- 🎨 Frontend Developer

- 🤖 ML Engineer (freelance)

## 🚀 ФАЗА 1: MVP (Спринты 1-6)

Цель: Рабочий прототип с 15 уроками взрослого курса EN
Длительность: 12 недель (3 месяца)
Статус: 🔥 В разработке

### Sprint 1: Основа и UI (Недели 1-2)

Цель: Настроить проект и создать базовый UI

Задачи:

#### #1 Настройка проекта (8h)

Приоритет: Critical

Исполнитель: Full-Stack Dev

Зависимости: Нет

Описание:

- Создать Git репозиторий

- Настроить структуру папок

- Добавить README.md

- Настроить .gitignore

- Создать базовый index.html

Acceptance Criteria:

✓ Репозиторий создан на GitHub

✓ Структура папок соответствует architecture doc

✓ README содержит инструкции по запуску

✓ Проект запускается локально

#### #2 Базовая HTML разметка (6h)

Приоритет: Critical

Исполнитель: Full-Stack Dev

Зависимости: #1

Описание:

- Создать semantic HTML структуру

- Добавить header, main, footer

- Создать области для keyboard, editor, stats

- Responsive grid layout

Acceptance Criteria:

✓ Валидный HTML5

✓ Semantic теги (header, main, section, etc.)

✓ Responsive layout (mobile-first)

✓ No JavaScript yet

#### #3 CSS система (12h)

Приоритет: High

Исполнитель: Full-Stack Dev + Designer

Зависимости: #2

Описание:

- Создать CSS переменные (colors, spacing)

- Базовые стили (typography, reset)

- Component styles (buttons, cards, inputs)

- Responsive utilities

Файлы:

- assets/css/main.css

- assets/css/variables.css

- assets/css/components.css

- assets/css/responsive.css

Acceptance Criteria:

✓ CSS переменные для всех цветов

✓ Mobile-first responsive design

✓ Работает на экранах 320px - 1920px

✓ Dark mode support (опционально)

#### #4 Виртуальная клавиатура - HTML/CSS (16h)

Приоритет: Critical

Исполнитель: Full-Stack Dev + Designer

Зависимости: #3

Описание:

- HTML разметка клавиатуры (все клавиши)

- CSS styling (цвета пальцев)

- CSS Grid layout для рядов

- Hover и active states

Файлы:

- assets/css/keyboard.css

- Разметка в index.html

Acceptance Criteria:

✓ Все клавиши QWERTY раскладки

✓ Цветовая маркировка по пальцам

✓ Корректное позиционирование

✓ Адаптивный размер клавиш

✓ Визуальная обратная связь при hover

#### #5 UI компоненты (10h)

Приоритет: Medium

Исполнитель: Full-Stack Dev

Зависимости: #3

Описание:

- Кнопки (primary, secondary, ghost)

- Модальные окна

- Карточки (lesson cards, stat cards)

- Прогресс-бары

- Иконки (inline SVG)

Acceptance Criteria:

✓ Переиспользуемые компоненты

✓ Consistent styling

✓ Доступность (a11y)

✓ Анимации (transitions)

Sprint 1 Итого: 52 hours
Ключевые результаты:

- ✅ Проект настроен

- ✅ UI дизайн реализован

- ✅ Виртуальная клавиатура (статичная)

- ✅ Базовые компоненты

Sprint Review Questions:

- Соответствует ли UI дизайн-макетам?

- Работает ли на мобильных устройствах?

- Все ли клавиши корректно отображаются?

### Sprint 2: Логика клавиатуры (Недели 3-4)

Цель: Сделать клавиатуру интерактивной

Задачи:

#### #6 Keyboard Layouts System (12h)

Приоритет: Critical

Исполнитель: Full-Stack Dev

Зависимости: #4

Описание:

- Создать KeyboardLayouts класс

- Определить QWERTY layout в JSON

- Система маппинга клавиш к пальцам

- API для переключения раскладок

Файлы:

- assets/js/keyboard-layouts.js

- data/layouts/qwerty.json

Acceptance Criteria:

✓ Класс KeyboardLayouts работает

✓ QWERTY layout полностью определен

✓ Маппинг пальцев корректен

✓ Возможность добавить новые раскладки

#### #7 Keyboard Controller (16h)

Приоритет: Critical

Исполнитель: Full-Stack Dev

Зависимости: #6

Описание:

- KeyboardController класс

- Обработка keydown/keyup событий

- Подсветка активной клавиши

- Синхронизация физ. и виртуальной клавиатуры

Файлы:

- assets/js/keyboard-controller.js

Acceptance Criteria:

✓ При нажатии клавиши - подсвечивается на экране

✓ При отпускании - убирается подсветка

✓ Корректная обработка Shift, Caps Lock

✓ Работает для всех клавиш

✓ FPS не падает (<60fps)

#### #8 Finger Highlighting (8h)

Приоритет: High

Исполнитель: Full-Stack Dev

Зависимости: #7

Описание:

- Подсветка нужной клавиши для печати

- Анимация "пульсации" целевой клавиши

- Визуальная подсказка правильного пальца

Acceptance Criteria:

✓ Текущая клавиша для печати выделена

✓ Smooth анимация

✓ Цвет соответствует пальцу

✓ Не мешает основному тексту

#### #9 Sound Effects (6h)

Приоритет: Low

Исполнитель: Full-Stack Dev

Зависимости: #7

Описание:

- Звук при правильном нажатии

- Звук при ошибке

- Возможность включить/выключить

- Web Audio API или <audio>

Файлы:

- assets/sounds/correct.mp3

- assets/sounds/error.mp3

- assets/js/sound-manager.js

Acceptance Criteria:

✓ Звуки проигрываются корректно

✓ Настройка в UI

✓ Сохранение настройки (localStorage)

#### #10 Settings System (8h)

Приоритет: Medium

Исполнитель: Full-Stack Dev

Зависимости: #9

Описание:

- Settings объект в localStorage

- UI для настроек (modal)

- Язык, звук, тема, и т.д.

Файлы:

- assets/js/settings.js

- config/settings.js

Acceptance Criteria:

✓ Настройки сохраняются

✓ Загружаются при старте

✓ UI для изменения

✓ Default значения

Sprint 2 Итого: 50 hours
Ключевые результаты:

- ✅ Интерактивная клавиатура

- ✅ Обработка нажатий клавиш

- ✅ Звуковые эффекты

- ✅ Система настроек

### Sprint 3: Текстовый редактор (Недели 5-6)

Цель: Реализовать область для печати текста

Задачи:

#### #11 Text Editor Component (14h)

Приоритет: Critical

Исполнитель: Full-Stack Dev

Зависимости: #7

Описание:

- Отображение текста для печати

- Подсветка текущего символа

- Отображение напечатанного текста

- Подсветка ошибок

Файлы:

- assets/js/text-editor.js

- assets/css/text-editor.css

Acceptance Criteria:

✓ Текст отображается читабельно

✓ Курсор на текущем символе

✓ Ошибки подчёркнуты красным

✓ Правильные символы - зелёные

✓ Auto-scroll при печати

#### #12 Typing Session Manager (12h)

Приоритет: Critical

Исполнитель: Full-Stack Dev

Зависимости: #11

Описание:

- TypingSession класс

- Старт/стоп сессии

- Запись каждого нажатия

- Валидация введённого символа

Файлы:

- assets/js/typing-session.js

Acceptance Criteria:

✓ Сессия запускается кнопкой

✓ Таймер отсчитывает время

✓ Все нажатия записываются

✓ Определяется правильность

✓ Сессия завершается автоматически

#### #13 Error Handling (8h)

Приоритет: High

Исполнитель: Full-Stack Dev

Зависимости: #12

Описание:

- Визуальная индикация ошибок

- Звук при ошибке

- Подсчёт ошибок

- Блокировка продолжения при ошибке (опционально)

Acceptance Criteria:

✓ Ошибка визуально заметна

✓ Звуковая обратная связь

✓ Счётчик ошибок обновляется

✓ Можно продолжить после ошибки

#### #14 Cursor Animation (6h)

Приоритет: Medium

Исполнитель: Full-Stack Dev

Зависимости: #11

Описание:

- Анимированный курсор (мигание)

- Smooth движение курсора

- CSS animations

Acceptance Criteria:

✓ Курсор мигает (1s interval)

✓ Плавное движение между символами

✓ Видимость на всех фонах

#### #15 Progress Bar (6h)

Приоритет: Medium

Исполнитель: Full-Stack Dev

Зависимости: #12

Описание:

- Прогресс-бар выполнения урока

- % completion

- Визуальная индикация

Acceptance Criteria:

✓ Точный % прогресса

✓ Smooth анимация заполнения

✓ Цветовая индикация (хорошо/плохо)

Sprint 3 Итого: 46 hours
Ключевые результаты:

- ✅ Рабочий текстовый редактор

- ✅ Обработка ввода

- ✅ Визуализация ошибок

- ✅ Прогресс-бар

### Sprint 4: Статистика (Недели 7-8)

Цель: Расчёт и отображение статистики в реальном времени

Задачи:

#### #16 Stats Calculator (12h)

Приоритет: Critical

Исполнитель: Full-Stack Dev

Зависимости: #12

Описание:

- StatsCalculator класс

- Расчёт WPM (words per minute)

- Расчёт точности (accuracy %)

- Расчёт других метрик

Файлы:

- assets/js/stats-calculator.js

Формулы:

WPM = (correct_chars / 5) / (time_in_seconds / 60)

Accuracy = (correct_chars / total_chars) * 100

Acceptance Criteria:

✓ WPM обновляется каждую секунду

✓ Точность рассчитывается корректно

✓ Метрики точны (тесты)

#### #17 Stats Panel UI (10h)

Приоритет: High

Исполнитель: Full-Stack Dev

Зависимости: #16

Описание:

- Панель статистики справа

- Отображение WPM, accuracy, errors, time

- Real-time обновление

- Визуальные индикаторы (charts)

Файлы:

- assets/js/stats-panel.js

- assets/css/stats-panel.css

Acceptance Criteria:

✓ Все метрики видны

✓ Обновление без задержек

✓ Читабельная типографика

✓ Цветовая индикация (хорошо/плохо)

#### #18 Rating System (8h)

Приоритет: High

Исполнитель: Full-Stack Dev

Зависимости: #16

Описание:

- Система оценки 1-5 звёзд

- Расчёт рейтинга на основе WPM и accuracy

- Визуализация звёзд

- Анимация появления рейтинга

Acceptance Criteria:

✓ Рейтинг рассчитывается по формуле

✓ 5 звёзд = отличный результат

✓ 1 звезда = минимум для прохождения

✓ Анимация награждения звёздами

#### #19 Session Summary Modal (10h)

Приоритет: Medium

Исполнитель: Full-Stack Dev

Зависимости: #18

Описание:

- Модальное окно с итогами

- Показ всех метрик

- Кнопки: "Повторить" / "Продолжить"

- Опциональный feedback

Acceptance Criteria:

✓ Появляется после завершения урока

✓ Показывает все статистику

✓ Функциональные кнопки

✓ Можно закрыть (ESC)

#### #20 Local Storage для статистики (8h)

Приоритет: High

Исполнитель: Full-Stack Dev

Зависимости: #19

Описание:

- Сохранение лучших результатов

- История последних 10 сессий

- API для работы с localStorage

Файлы:

- assets/js/storage-manager.js

Acceptance Criteria:

✓ Лучший результат сохраняется

✓ История доступна

✓ Не ломается при полном storage

✓ Можно очистить историю

Sprint 4 Итого: 48 hours
Ключевые результаты:

- ✅ Рабочая статистика в реальном времени

- ✅ Система рейтинга (звёзды)

- ✅ Модальное окно с результатами

- ✅ Сохранение прогресса локально

### Sprint 5: Курсы и уроки (Недели 9-10)

Цель: Реализовать систему курсов и уроков

Задачи:

#### #21 Course Data Structure (8h)

Приоритет: Critical

Исполнитель: Full-Stack Dev + Content Writer

Зависимости: Нет

Описание:

- Создать JSON схемы для course и lesson

- Написать 5 первых уроков (блок 1)

- Валидация JSON

Файлы:

- data/courses/adults/en/course.json

- data/courses/adults/en/lessons/lesson-001.json

- data/courses/adults/en/lessons/lesson-002.json

- ... lesson-005.json

Acceptance Criteria:

✓ Валидные JSON файлы

✓ Все обязательные поля заполнены

✓ 5 уроков готовы к использованию

✓ Тексты проверены на грамматику

#### #22 Course Loader (10h)

Приоритет: Critical

Исполнитель: Full-Stack Dev

Зависимости: #21

Описание:

- CourseLoader класс

- Загрузка course.json

- Загрузка lessons

- Кэширование

Файлы:

- assets/js/course-loader.js

Acceptance Criteria:

✓ Курсы загружаются асинхронно

✓ Обработка ошибок (404)

✓ Кэширование в памяти

✓ Progress indicator при загрузке

#### #23 Lesson Navigation (12h)

Приоритет: High

Исполнитель: Full-Stack Dev

Зависимости: #22

Описание:

- Список уроков (sidebar)

- Навигация между уроками

- Индикация завершённых уроков

- Блокировка не открытых уроков

Acceptance Criteria:

✓ Sidebar с уроками

✓ Клик открывает урок

✓ Завершённые помечены ✓

✓ Заблокированные уроки неактивны

#### #24 Lesson Unlocking Logic (10h)

Приоритет: High

Исполнитель: Full-Stack Dev

Зависимости: #23, #20

Описание:

- Логика разблокировки уроков

- Первый урок всегда открыт

- Следующий открывается при рейтинге ≥ 2

- Сохранение состояния

Acceptance Criteria:

✓ Урок 1 всегда доступен

✓ Следующий открывается после прохождения

✓ Нельзя перейти к заблокированному

✓ Состояние сохраняется

#### #25 Lesson Instructions Modal (8h)

Приоритет: Medium

Исполнитель: Full-Stack Dev

Зависимости: #23

Описание:

- Модалка с инструкциями перед уроком

- Отображение целей урока

- Hints

- Кнопка "Начать урок"

Acceptance Criteria:

✓ Показывается перед началом урока

✓ Инструкции читабельны

✓ Можно пропустить (checkbox "не показывать")

✓ Кнопка запускает урок

Sprint 5 Итого: 48 hours
Ключевые результаты:

- ✅ 5 уроков созданы (JSON)

- ✅ Система загрузки курсов

- ✅ Навигация по урокам

- ✅ Логика разблокировки

### Sprint 6: AI Level 1 + Polish (Недели 11-12)

Цель: Добавить базовую AI аналитику и отполировать MVP

Задачи:

#### #26 Weak Keys Analyzer (12h)

Приоритет: High

Исполнитель: Full-Stack Dev

Зависимости: #20

Описание:

- Анализ истории нажатий

- Определение проблемных клавиш

- Dashboard со слабыми местами

- Рекомендации

Файлы:

- assets/js/ai/weak-keys-analyzer.js

Acceptance Criteria:

✓ Определяет топ-3 проблемных клавиш

✓ Показывает % ошибок по каждой

✓ Визуализация (chart или список)

✓ Рекомендации практики

#### #27 Speed Plateau Detector (8h)

Приоритет: Medium

Исполнитель: Full-Stack Dev

Зависимости: #26

Описание:

- Анализ динамики WPM

- Определение плато

- Рекомендации по преодолению

Acceptance Criteria:

✓ Детектит отсутствие прогресса

✓ Предлагает burst training

✓ Показывает график WPM

#### #28 Simple Recommendations Engine (10h)

Приоритет: Medium

Исполнитель: Full-Stack Dev

Зависимости: #26, #27

Описание:

- Генерация рекомендаций на основе анализа

- Приоритизация рекомендаций

- UI для отображения

- Actions (кнопки действий)

Acceptance Criteria:

✓ 1-3 актуальных рекомендации

✓ Приоритет (high/medium/low)

✓ Действия (перейти к упражнению)

✓ Можно dismiss рекомендацию

#### #29 Remaining 10 Lessons Content (20h)

Приоритет: Critical

Исполнитель: Content Writer

Зависимости: #21

Описание:

- Написать уроки 6-15 (блок 1)

- Проверка грамматики

- Валидация JSON

- Тестирование текстов

Acceptance Criteria:

✓ 10 уроков в JSON формате

✓ Прогрессивное увеличение сложности

✓ Все поля заполнены

✓ Тексты проверены

#### #30 MVP Polish & Bug Fixes (16h)

Приоритет: High

Исполнитель: Full-Stack Dev

Зависимости: Все предыдущие

Описание:

- Исправление багов

- Улучшение UX

- Performance оптимизация

- Тестирование на разных устройствах

- Документация

Acceptance Criteria:

✓ Нет критических багов

✓ Плавная работа (60fps)

✓ Работает на мобильных

✓ README обновлён

✓ Инструкции для пользователей

#### #31 MVP Deployment (8h)

Приоритет: High

Исполнитель: Full-Stack Dev

Зависимости: #30

Описание:

- Deploy на Netlify/Vercel

- Настройка домена

- SSL сертификат

- Analytics (Google Analytics)

Acceptance Criteria:

✓ Сайт доступен по URL

✓ HTTPS работает

✓ Загружается быстро (<2s)

✓ Analytics отслеживает посещения

Sprint 6 Итого: 74 hours
Ключевые результаты:

- ✅ AI Level 1 (локальная аналитика)

- ✅ 15 уроков блока 1 готовы

- ✅ MVP отполирован

- ✅ Deployed в production

## 📊 ФАЗА 1 ИТОГИ (Спринты 1-6)

Общее время: 318 hours (~8 недель full-time или 12 недель part-time)

### Достигнутые цели ✅

Функциональность:

- ✅ Интерактивная виртуальная клавиатура

- ✅ Текстовый редактор с real-time feedback

- ✅ Статистика (WPM, accuracy, errors)

- ✅ Система рейтинга (1-5 звёзд)

- ✅ 15 уроков (первый блок взрослого курса EN)

- ✅ Навигация и разблокировка уроков

- ✅ AI Level 1 (слабые места, рекомендации)

- ✅ Локальное сохранение прогресса

Технические:

- ✅ Модульная архитектура

- ✅ Responsive design

- ✅ Vanilla JS (без фреймворков)

- ✅ LocalStorage для данных

- ✅ Deployed в production

### Метрики успеха MVP

| Метрика | Целевое значение | Как измерить |
| --- | --- | --- |
| Completion Rate | 50%+ пользователей завершают 5+ уроков | Google Analytics Events |
| Average WPM Growth | +10 WPM за 15 уроков | Анализ прогресса пользователей |
| User Satisfaction | 4+/5 звёзд | User feedback форма |
| Bug Rate | <5 критических багов | GitHub Issues |
| Performance | Page load <2s | Lighthouse score >90 |
| Mobile Usage | 30%+ пользователей с мобильных | Analytics |

### Sprint Review & Retrospective

Вопросы для ретроспективы после каждого спринта:

- Что прошло хорошо?

  - Какие задачи завершены раньше срока?

  - Что помогло в работе?

- Что можно улучшить?

  - Какие задачи заняли больше времени?

  - Какие блокеры возникли?

- Что делать дальше?

  - Какие приоритеты на следующий спринт?

  - Нужны ли дополнительные ресурсы?

## 🔧 ФАЗА 2: Backend Integration (Спринты 7-12)

Цель: Добавить backend API и облачную синхронизацию
Длительность: 12 недель (3 месяца)
Статус: 📋 Планируется

### Sprint 7: Backend Setup (Недели 13-14)

#### Ключевые задачи:

- #32 FastAPI project setup (8h)

- #33 PostgreSQL database setup (6h)

- #34 Docker configuration (8h)

- #35 Alembic migrations setup (6h)

- #36 Basic API structure (12h)

Итого: 40h

### Sprint 8: Authentication (Недели 15-16)

#### Ключевые задачи:

- #37 User model (8h)

- #38 JWT authentication (12h)

- #39 Registration endpoint (10h)

- #40 Login endpoint (8h)

- #41 Password reset flow (12h)

Итого: 50h

### Sprint 9-12: [Детализация по запросу]

(Детализирую дальнейшие спринты по мере необходимости)

## 🛣️ Критический путь

### Зависимости задач (для планирования)

Критический путь MVP:

#1 → #2 → #3 → #4 → #7 → #11 → #12 → #16 → #21 → #22 → #29 → #31

Параллельные задачи:

- #5, #6 могут идти параллельно с #4

- #13, #14, #15 параллельно после #12

- #17, #18, #19 параллельно после #16

- #26, #27, #28 параллельно в конце

### Оценка времени с буфером

| Фаза | Оптимистично | Реалистично | Пессимистично |
| --- | --- | --- | --- |
| Спринт 1 | 45h | 52h | 65h |
| Спринт 2 | 42h | 50h | 60h |
| Спринт 3 | 40h | 46h | 55h |
| Спринт 4 | 42h | 48h | 58h |
| Спринт 5 | 40h | 48h | 60h |
| Спринт 6 | 60h | 74h | 90h |
| MVP TOTAL | 269h | 318h | 388h |

При work load 40h/неделя:

- Оптимистично: 6.7 недель

- Реалистично: 8 недель

- Пессимистично: 9.7 недель

## 📈 Метрики и KPI

### Спринт-метрики

Velocity: Story Points за спринт

- Sprint 1 baseline: установить после завершения

- Цель: стабильная velocity ±10%

Burndown: Оставшаяся работа

- Ежедневный tracking

- Цель: linear burndown

Quality:

- Code review: 100% задач

- Bug rate: <2 бага на задачу

- Test coverage: >70% (с Фазы 2)

### Продуктовые метрики

Engagement:

- DAU (Daily Active Users)

- Session duration: цель >10 минут

- Lessons per user: цель >5

Performance:

- Page load: <2s (Lighthouse)

- FPS: >55fps при печати

- Time to Interactive: <3s

Quality:

- User satisfaction: >4/5

- Bug reports: <10/неделя

- Crash rate: <0.1%

## ⚠️ Риски и митигация

### Технические риски

Риск 1: Performance на мобильных

- Вероятность: Medium

- Влияние: High

- Митигация:

  - Раннее тестирование на реальных устройствах

  - Оптимизация CSS animations

  - Throttling event handlers

Риск 2: Сложность keyboard handling

- Вероятность: Medium

- Влияние: Medium

- Митигация:

  - Использовать proven libraries (если нужно)

  - Comprehensive testing

  - Fallback для edge cases

Риск 3: Data loss (LocalStorage)

- Вероятность: Low

- Влияние: High

- Митигация:

  - Export/Import функция

  - Backup в cookies

  - Миграция на backend ASAP

### Организационные риски

Риск 4: Scope creep

- Вероятность: High

- Влияние: High

- Митигация:

  - Строгий MVP scope

  - Feature freeze за 2 недели до релиза

  - Backlog для идей

Риск 5: Burnout

- Вероятность: Medium

- Влияние: High

- Митигация:

  - Realistic оценки

  - 2-недельные спринты с breaks

  - Не работать в выходные

## 📋 Инструменты и процессы

### Task Management

Инструменты:

- GitHub Projects - Kanban board

- GitHub Issues - Task tracking

- Labels:

  - Priority: P0 (Critical), P1 (High), P2 (Medium), P3 (Low)

  - Type: Feature, Bug, Docs, Refactor

  - Status: Todo, In Progress, Review, Done

Процесс:

- Создать issue для каждой задачи

- Estimate в hours

- Assign к спринту (milestone)

- Move по board: Todo → In Progress → Review → Done

- Sprint review каждые 2 недели

### Code Quality

Standards:

- ESLint для JavaScript

- Prettier для formatting

- Git hooks (pre-commit)

Review Process:

- Self-review перед commit

- Code review (если команда >1)

- Checklist перед merge

### Communication

Daily (если команда):

- 15-min standup

- What I did / What I'll do / Blockers

Weekly:

- Sprint planning (понедельник)

- Sprint review (пятница)

- Sprint retrospective (пятница)

Tools:

- Slack/Discord для async

- Zoom для meetings

- Notion для документации

## 🎯 Definition of Done

### Для задачи:

- [ ] Код написан и работает

- [ ] Код отревьюен (self или peer)

- [ ] Acceptance criteria выполнены

- [ ] Тестирование на 3+ браузерах

- [ ] Тестирование на мобильном

- [ ] Нет критических багов

- [ ] Документация обновлена

- [ ] Committed & pushed

### Для спринта:

- [ ] Все задачи Done

- [ ] Демо подготовлено

- [ ] Sprint review проведён

- [ ] Retrospective проведена

- [ ] Backlog обновлён

- [ ] Next sprint planned

### Для релиза:

- [ ] Все features работают

- [ ] Bug rate <5 критических

- [ ] Performance targets met

- [ ] Documentation complete

- [ ] Deployed to production

- [ ] Monitoring настроен

- [ ] Rollback plan готов

Статус: ✅ Готов к исполнению
Следующий шаг: Создать GitHub Issues для Sprint 1
Дата: 09 октября 2025